**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Бережки», утверждённой постановлением от 05.03.2020 № 16 (в редакции от 08.02.2021 №8, от 20.01.2022 №2)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Бережки»проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Бережки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются:

 - Оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния;

 - Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Село Бережки».

 - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения «Село Бережки».

 - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Село Бережки».

 - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Село Бережки»

 - Создание временных рабочих мест, имеющих социально полезную направленность.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

 - создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

 - спил аварийного дерева;

 - мероприятия по содержанию и ремонту уличного освещения;

 - прочие мероприятия по благоустройству (удаление сухих и аварийных деревьев, посадка 5 сосен, 25 берез, орех мускатный 22).

 2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| - количество жителей привлеченных к участию в благоустройстве территории | 6 | 325 | 100 |
| - количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 11 | 11 | 100 |
| - кол-во посаженных деревьев, шт. в год; | 40 | 52 | 100 |
| - создано временных рабочих мест имеющих социально - полезную направленность.  | 2 | 1 | 50 |
| -доля протяженности улиц с уличным освещением в общей протяженности улиц в поселении, %; | 90 | 90 | 100 |
| - доля фонарей уличного освещения с энергосберегающими лампами от общего фонарей, %. | 60 | 60 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/6)\*(100+100+100+50+100+100)=92%**

 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Бережки» израсходовано 241,5 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Содержание и ремонт уличного освещения | 356,0 | 190,1 | 53 |
|  Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | 1108,9 | 51,4 | 5 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Бережки».

 **(1/2)\*(53+5)=29%**

4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - не достижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Содержание и ремонт уличного освещения | замена уличных светильников | 1 |
|  Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | - проведены работы по уборке территории сельского поселения, окашивание территории сельского поселения, выпиливание сухих деревьев.- спил аварийного дерева | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(1+1)\*100=100%**

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Бережки».

 Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(92+29+100)/3=73,7%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Бережки» может считаться реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 73,7%.

**Глава администрации И.В. Андриянов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Село Бережки», утверждённой постановлением от 05.03.2020 №17**

**(в редакции от 08.02.2021 № 9, от 20.01.2022 №1)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Село Бережки» проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Бережки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

 - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

 - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;
 - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения «Село Бережки»

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- реализован проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах;

 - проведено грейдирование и подсыпка дорог д. Бакеевка, д. Прудки, д. Зимнички, с. Бережки, ул. Сельская.

 - проведена очистка дорог от снега;

 - проведена работа по скашиванию травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог;

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.  | 87 | 87 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/1)\*(100)=100%**

 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

 На мероприятия по реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Село Бережки» израсходовано 1994,5 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План (тыс. руб.)** | **Факт (тыс. руб.)** | **% выполнения плана** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и искусственных дорожных сооружений | 105,0 | 105,0 | 100 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений | 256,4 | 256,4 | 100 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 1633,1 | 1633,1 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Бережки».

 **(1/3)\*(100+100+100) = 100%**

 4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата****(«0» - не достижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и искусственных дорожных сооружений | - грейдирование дорог- подсыпка дорог щебнем и шлаком | 1 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений | 1 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | проведен ремонт участка автомобильной дороги в д. Бережки по ул. Центральная | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/3)\*(1+1+1)\*100=100%**

 5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Село Бережки».

 Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+100+100)/3=100%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Село Бережки» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 100%.

**Глава администрации И.В. Андриянов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Бережки», утверждённой постановлением от 05.03.2020 № 15 (в редакции от 08.02.2021 №7, от 20.01.2022 №4)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Бережки»проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Бережки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются:

 - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

 1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

 - создание социально - экономических условий развития муниципальной службы;

 - повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового  состава;
 - развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
 - упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

 - изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

 В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

 - уплата налогов;

 - выплачена доплата к пенсии муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы;

 - содействие развитию социально-экономического потенциала;

 - благоустройство и содержание ФАП;

 - реализация прочих мероприятий.

 2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (%) | 100 | 100 | 100 |
| - доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня (%) | 100 | 100 | 100 |
| - количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления (чел.) | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/3)\*(100+100+100)=100%**

 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Бережки» израсходовано 1508,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
|   Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 612,4 | 610,8 | 100 |
|  Центральный аппарат | 977,6 | 712,5 | 73 |
|  Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | 22,3 | 22,3 | 100 |
|  Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | 120 ,0 | 120 ,0 | 100 |
| Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | 21,0 | 21,0 | 100 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления | 25,0 | 21,5 | 86 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Бережки».

 **(1/6)\*(100+73+100+100+100+86)=93,2%**

 4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - не достижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
|   Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | Выплата заработной платы Главе администрации, уплата налогов | 1 |
|  Центральный аппарат | Выплата заработной платы муниципальным служащим | 1 |
|  Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | Окашивание травы, очистка от снега территории ФАПа | 1 |
|  Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Выплачена доплата к пенсии муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы | 1 |
| Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | 1 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления | Проведение массовых мероприятий | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/6)\*(1+1+1+1+1+1)\*100=100%**

 5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Бережки».

 Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+93,2+100)/3=97,7%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Бережки» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 97,7%.

**Глава администрации И.В. Андриянов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Бережки», утверждённой постановлением от 05.03.2020 № 13 (в редакции от 08.02.2021 №5, от 20.01.2022 №5)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Бережки»проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Бережки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются:

 - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

 - обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи на территориях, прилегающих к жилым домам, укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости, организация досуга детей и молодежи;

- создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала населения сельского поселения «Село Бережки».

 1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

 - приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

 - улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта.

 - повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей;

 - создание в поселении доступной для маломобильных инвалидов среды жизнедеятельности и условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

 - содержание уличного освещения;

 - организация досуга.

 2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| - % граждан сельских населенных пунктов привлечённых к занятиям физической культурой и спортом; | 30 | 30 | 100 |
| - % граждан сельских населенных пунктов участвующих в досуговой деятельности, в различных формах творчества. | 50 | 50 | 100 |
| - количество установленных сооружений благоустройства в год (детские площадки, оздоровительно – игровой цент) | 1 | 0 | 0 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/3)\*(100+100+0)=66,7%**

 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Бережки» израсходовано 761,0 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
|  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры | 761,0 | 761,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Бережки».

 **(1/1)\*(100)=100%**

 4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - не достижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
|  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры | выплата заработной платы работникам СДК, содержание здания и имущества СДК | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/1)\*(1)\*100=100%**

 5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Бережки».

 Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(66,7+100+100)/3=88,9%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Село Бережки» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 88,9%.

**Глава администрации И.В. Андриянов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Бережки», утверждённой постановлением от 05.03.2020 № 13 (в редакции от 08.02.2021 №6, от 20.01.2022 № 3)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Бережки»проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Бережки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются:

 - обеспечение безопасности населения сельского поселения «Село Бережки».

 1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

 - предупреждение и ликвидация последствий ЧС;

 - профилактика терроризма и экстремизма;

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

 - содержание АНО;

 2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| -количество предупрежденных пожаров на территории сельского поселения | 1 | 1 | 100 |
| - оповещение населения системой сигналов громкого боя, %; | 80 | 80 | 100 |
| -опашка населенных пунктов, км. | 10 | 0 | 0 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/3)\*(100+100+0)=66,7%**

 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Бережки» израсходовано 91,7 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности | 98,6 | 91,7 | 93 |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | 30,0 | 0 | 0 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Бережки».

 **(1/1)\*(93)=93%**

 4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - не достижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности | содержание АНО | 1 |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | обслуживание пожарной цистерны | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(1+1)\*100=100%**

 5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Бережки».

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

 **(66,7+93+100)/3=86,6%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Бережки» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 86,6%.

**Глава администрации И.В. Андриянов**